## SCurve
| Project Name | Auto Bandwidth on Demand
| Client | PT Aplikanusa Lintasarta
| Project Manager | Lesy Nugraheny
| Project Due Date | 2026-08-28
| PO Due Date | 2026-08-31
| W1 Project Date | 2026-05-14
| Project Status Date | 2026-05-14
| Target Linear | Progress | Deviation
| 5.143% | 5.5% | 0.3571%
 | time axis 2026-05-07 to 2027-04-02
 | time axis 2026-05-14 to 2027-04-08
No | Task | Bobot | Start Date | Finish Date | Bobot | Σ Minggu | Duration | Linear Target |  | Actual Progress |  | Deviation | Bobot | Σ Minggu | time axis 2026-05-14 to 2027-04-08
[8 empty] | Weight (%) | % | Progress | % | %
I | INITIATION & PLANNING | 1% | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | 1 | 100% | 1% | 100% | 1% | 0%
| Kick Off Meeting | 1% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1% | 1% | 1 | 100% | 1% | 100% | 1% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | PREPARATION | 4% | 2026-05-09 | 2026-05-19 |  |  | 5 | 50% | 2% | 50% | 2% | 0%
| Sync Repo with the Staging Repo | 2% | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 2% | 2% | 3 | 100% | 2% | 100% | 2% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Environment Setup for BOWD | 2% | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2% | 2% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | REQUIREMENT | 10% | 2026-05-11 | 2026-05-26 |  |  | 10 | 21.43% | 2.143% | 25% | 2.5% | 0.3571%
| Requirement | 5% | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 5% | 5% | 7 | 42.86% | 2.143% | 50% | 2.5% | 0.3571% | 0.05 | 0.05 | 0.021429 | 0.028571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Requirement Finalize | 5% | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5% | 5% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | ANALYSIS & DESIGN | 20% | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  |  | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Analisa | 7% | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 7% | 7% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technical Design | 5% | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 5% | 5% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design Review & Fix | 3% | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design Sign off | 5% | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5% | 5% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | DEVELOPMENT | 42% | 2026-06-12 | 2026-07-16 |  |  | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Core Feature Development | 15% | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 15% | 15% | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042857 | 0.053571 | 0.053571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Integration (Guci & Ossera) | 15% | 2026-06-16 | 2026-07-09 | 15% | 15% | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017647 | 0.044118 | 0.044118 | 0.044118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bug Fixing Cycle | 12% | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 12% | 12% | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | TESTING | 10% | 2026-07-17 | 2026-08-11 |  |  | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Internal Testing | 2% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2% | 2% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIT | 1% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1% | 1% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIT Fixing | 2% | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2% | 2% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UAT | 2% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2% | 2% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bug Fixing Cycle | 2% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2% | 2% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UAT Sign Off | 1% | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1% | 1% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | SAST DAST | 6% | 2026-08-13 | 2026-08-20 |  |  | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| SAST DAST | 2% | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2% | 2% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fixing SAST DAST | 3% | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAST DAST Re-Test | 1% | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1% | 1% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | DEPLOY | 6% | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  |  | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Deploy Preparation | 3% | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deployment | 3% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | Go Live | 1% | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1% | 1% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 100% |  |  | Target (%) |  |  |  | 5.143% |  | 5.5% | 0.3571% |  | 1 | 5.143% | 4.857% | 5% | 7% | 13% | 6.05% | 9.769% | 9.769% | 4.412% | 12% | 2.25% | 2.083% | 2.667% | 4% | 5% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actual (%)
Date | time axis 2026-05-14 to 2027-04-08
[14 empty] | Target Linear (%) | 5.143% | 10% | 15% | 22% | 35% | 41.05% | 50.82% | 60.59% | 65% | 77% | 79.25% | 81.33% | 84% | 88% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | Cummulative Actual (%) | 2026-05-14: 5.5%
[14 empty] | Deviation | 2026-05-14: 0.3571%
| GAP | Date | Target Linear (%) | Cumulative Actual (%)
| -4.2% | 2025-08-10 | 7.6% | 3.4%
| -8.689% | 2025-08-17 | 13.89% | 5.2%
| -4.998% | 2025-08-25 | 18.78% | 13.78%
| -4.6% | 2025-08-31 | 22% | 17.4%
| -1% | 2025-09-07 | 24% | 23%
| -1.5% | 2025-09-14 | 26.5% | 25%
| -1% | 2025-09-21 | 29% | 28%
| 7.5% | 2025-09-28 | 31.5% | 39%
| -34% | 2025-10-05 | 34%
| -36.5% | 2025-10-12 | 36.5%
| -39% | 2025-10-19 | 39%
| -41.95% | 2025-10-26 | 41.95%
| -45.2% | 2025-11-02 | 45.2%
| -48.45% | 2025-11-09 | 48.45%
| -51.7% | 2025-11-16 | 51.7%
| -1% | 2025-11-23 | 50% | 49%
| -2% | 2025-11-30 | 55% | 53%
| -60% | 2025-12-07 | 60%
| -75% | 2025-12-14 | 75%
| -90% | 2025-12-21 | 90%
| -98% | 2025-12-28 | 98%
| -100% | 2026-01-04 | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
Formulas:
Deviation = MIN([Deviation, row below]:[Deviation, row below])
Deviation = MIN([Deviation, row below]:D26)
Finish Date = MAX([Finish Date, row below]:[Finish Date, row below])
Finish Date = MAX([Finish Date, row below]:E26)
Duration = NETWORKDAYS([Deviation],[Finish Date],Hari_Libur)
Linear Target = IF(C8>=[Finish Date],1,IF(C8<[Deviation],0,IF(NETWORKDAYS([Deviation],[Finish Date],Hari_Libur)=0,0,NETWORKDAYS([Deviation],C8,Hari_Libur)/NETWORKDAYS([Deviation],[Finish Date],Hari_Libur))))

## Log_Mingguan
Log Mingguan – Auto Bandwidth on Demand
Cara pakai: (1) update % progress task di sheet SCurve kolom K dan Status Date di SCurve!C8; (2) di akhir minggu, copy nilai SCurve!C11 (Actual live) lalu Paste Special > Values ke kolom 'Actual Kumulatif' baris minggu tsb. Sel bertulisan biru = input.
Status date | Minggu berjalan | Target (live) | Actual (live) | Deviasi (pp) | SPI | RAG |  |  | Ambang Hijau (SPI ≥) | Ambang Kuning (SPI ≥) | Kontrol model | Status
2026-05-14 | 1 | 5.143% | 5.5% | 0.3571% | 1.0694 | Hijau |  |  | 0.95 | 0.85 | Total bobot = 100% | OK
[9 empty] | Asumsi: ambang RAG bawaan saya (bukan dari Anda/klien) – sesuaikan dengan kebijakan PMO. |  | Σ rencana mingguan = 100% | OK
[11 empty] | Σ per-task = bobot task | OK
Week | Mulai | Akhir | Actual Kumulatif | Target Kumulatif | Deviasi (pp) | SPI | RAG | Catatan / highlight minggu ini
1 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 5.5% | 5.143% | 0.3571% | 1.0694 | Hijau | Snapshot status 14 Mei 2026 = SCurve!L62 (5,5%). Di file lama tampil 6% karena ROUNDUP. Nilai ini diketik manual (hardcode) sebagai contoh isian.
2 | 2026-05-15 | 2026-05-21 |  | 10%
3 | 2026-05-22 | 2026-05-28 |  | 15%
4 | 2026-05-29 | 2026-06-04 |  | 22%
5 | 2026-06-05 | 2026-06-11 |  | 35%
6 | 2026-06-12 | 2026-06-18 |  | 41.05%
7 | 2026-06-19 | 2026-06-25 |  | 50.82%
8 | 2026-06-26 | 2026-07-02 |  | 60.59%
9 | 2026-07-03 | 2026-07-09 |  | 65%
10 | 2026-07-10 | 2026-07-16 |  | 77%
11 | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  | 79.25%
12 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | 81.33%
13 | 2026-07-31 | 2026-08-06 |  | 84%
14 | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  | 88%
15 | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  | 93%
16 | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  | 99%
17 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  | 100%
18 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 100%
19 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 100%
20 | 2026-09-18 | 2026-09-24 |  | 100%
21 | 2026-09-25 | 2026-10-01 |  | 100%
22 | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  | 100%
23 | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  | 100%
24 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  | 100%
25 | 2026-10-23 | 2026-10-29 |  | 100%
26 | 2026-10-30 | 2026-11-05 |  | 100%
27 | 2026-11-06 | 2026-11-12 |  | 100%
28 | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 100%
29 | 2026-11-20 | 2026-11-26 |  | 100%
30 | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  | 100%
31 | 2026-12-04 | 2026-12-10 |  | 100%
32 | 2026-12-11 | 2026-12-17 |  | 100%
33 | 2026-12-18 | 2026-12-24 |  | 100%
34 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  | 100%
35 | 2027-01-01 | 2027-01-07 |  | 100%
36 | 2027-01-08 | 2027-01-14 |  | 100%
37 | 2027-01-15 | 2027-01-21 |  | 100%
38 | 2027-01-22 | 2027-01-28 |  | 100%
39 | 2027-01-29 | 2027-02-04 |  | 100%
40 | 2027-02-05 | 2027-02-11 |  | 100%
41 | 2027-02-12 | 2027-02-18 |  | 100%
42 | 2027-02-19 | 2027-02-25 |  | 100%
43 | 2027-02-26 | 2027-03-04 |  | 100%
44 | 2027-03-05 | 2027-03-11 |  | 100%
45 | 2027-03-12 | 2027-03-18 |  | 100%
46 | 2027-03-19 | 2027-03-25 |  | 100%
47 | 2027-03-26 | 2027-04-01 |  | 100%
48 | 2027-04-02 | 2027-04-08 |  | 100%
Formulas:
Minggu berjalan = INDEX(SCurve!$P16:BK16,[Status date])
Target (live) = INDEX(SCurve!$P17:BK17,[Status date])

## Catatan Perbaikan
Catatan Perbaikan v2
# | Perbaikan | Lokasi | Sebelum → Sesudah
1 | Hapus ROUNDUP pada angka inti | SCurve!B11, C11, C62, J62, L62, M62, O62, P62 | Target W1 6,00% → 5,14%; actual 6% → 5,5%; deviasi 0 → +0,4 pp
2 | Baris TOTAL hanya menjumlah baris task; Go Live (baris 60) kini ikut | SCurve!P62:BK62 | Target kumulatif berhenti 99,78% → 100%
3 | Satu kalender libur (named range Hari_Libur = Libur!A2:A200) dipakai di semua formula | SCurve kolom H, I, dan P:BK (task) | Sebelumnya A2:A38 (mingguan), A2:A56 (durasi), tanpa libur (kolom I)
4 | Subtotal fase PREPARATION menunjuk baris yang benar | SCurve!J24:M24 | Sebelumnya merujuk baris 28 & 32
5 | % progress fase = bobot-tertimbang (L ÷ C); Linear Target fase = J ÷ C | SCurve kolom I, K baris fase | Sebelumnya campuran AVERAGE/SUM (bisa >100%)
6 | Formula mingguan pada baris fase dihapus; tanggal fase = MIN/MAX tanggal anak | SCurve baris 20,24,28,32,38,43,51,56 | Mencegah hitung ganda saat jadwal bergeser; fase REQUIREMENT kini mulai 11 Mei
7 | Linear Target task: perbaiki off-by-one (status date = hari mulai dihitung) | SCurve kolom I | Task 1 hari kini dihitung penuh pada tanggal tersebut
8 | Sheet Log_Mingguan: histori Actual per minggu, SPI, RAG, kontrol model | Sheet Log_Mingguan | Baris 68 SCurve kini terhubung ke log; deviasi minggu belum berjalan kosong
9 | Chart dibuat ulang (Week 1–20, memakai data log, sel kosong = gap) | SCurve (area O73:Y104) | Sebelumnya berhenti di Week-16 sehingga Go Live tidak tampil
10 | Validasi input 0–100% pada kolom K task; label kolom bantu F/G/N/O; penomoran Go Live = IX; hapus sel nyasar | SCurve | —
Belum diubah (di luar ruang lingkup)
| Sheet milestone progress (7 sel error referensi putus, data proyek lama – sudah error sejak file asli), Sheet2, Info Mingguan, SCurve D1, tabel GAP SCurve!B74:E111, daftar Libur (ada tanggal 2025 & duplikat 1 Jan 2026) |  | Disarankan dirapikan/dihapus setelah Anda konfirmasi
| Bobot task, WBS (Documentation/Training/BAST belum ada), P16/P17 (minggu-1 = 8 hari) dan Status Date C8 tetap input manual |  | Perlu keputusan PM/tim

## milestone progress
No | Task | Bobot | Start Date | Finish Date |  |  | Duration | Linear Target | Linear Target | Actual Progress | Actual Progress | Deviation
I | Initiation & Analysis | 0.02 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  |  | 1 |  | 100% |  | 100% | 0%
II | Requirement, Analisa & Desain | 0.15 | 2026-01-13 | 2026-01-27 |  |  | 11 |  | 100% |  | #REF! | #REF!
II | DevOps & CMS Setup | 0.1 | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  |  | 10 |  | 100% |  | #REF! | #REF!
III | Project Implementation | 0.36 | 2026-01-29 | 2026-04-28 | 0.13 | 0.13 | 64 | 0% | 50% |  | 50% | 0%
IV | Testing & UAT | 0.18 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 0.14 | 0.14 | 8 | 0% | 0% |  | 0% | 0%
V | Pentest | 0.03 | 2026-05-08 | 2026-06-11 |  |  | 25 |  | 0% |  | 0%
VI | Training | 0.04 | 2026-06-12 | 2026-06-17 |  |  | 4 |  | 0 |  | #REF!
VII | Go Live Preparation | 0.08 | 2026-06-12 | 2026-06-24 |  |  | 9 |  | 0% |  | #REF!
VIII | Go Live | 0.04 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | 1 |  | 0% |  | #REF!
| Total | [7 empty] | 5.143% |  | 5.5%

## Sheet2
Task Name | Start | Finish
Initiation & Planning | 2026-05-07 | 11/05/2026
Preparation | 12/05/2026 | 19/05/2026
Requirement | 12/05/2026 | 26/05/2026
Analysis & Design | 29/05/2026 | 11/06/2026
Development | 12/06/2026 | 16/07/2026
Core Feature development | 12/06/2026 | 02/07/2026
Integration (Guci & Ossera) | 26/06/2026 | 09/07/2026
Bug Fixing & Code Review | 10/07/2026 | 16/07/2026
Testing | 17/07/2026 | 11/08/2026
SAST DAST | 13/08/2026 | 20/08/2026
Deploy | 21/08/2026 | 27/08/2026
Go Live | 28/08/2026 | 28/08/2026
Documentation | 29/05/2026 | 31/08/2026

## Libur
Tanggal Libur
2025-01-01
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-07
2025-04-18
2025-04-20
2025-05-01
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-29
2025-05-30
2025-06-01
2025-06-06
2025-06-09
2025-06-27
2025-08-17
2025-08-18
2025-09-05
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-01 | Kamis | Tahun Baru 2026 Masehi
2026-01-16 | Jumat | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
2026-02-17 | Selasa | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2026-03-19 | Kamis | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
2026-03-21 | Sabtu | Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (*)
2026-03-22 | Minggu | Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (*)
2026-04-03 | Jumat | Wafat Yesus Kristus
2026-04-05 | Minggu | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
2026-05-01 | Jumat | Hari Buruh Internasional
2026-05-14 | Kamis | Kenaikan Yesus Kristus
2026-05-27 | Rabu | Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah (*)
2026-05-31 | Minggu | Hari Raya Waisak 2570 BE
2026-06-01 | Senin | Hari Lahir Pancasila
2026-06-16 | Selasa | Tahun Baru Islam 1448 Hijriah (*)
2026-08-17 | Senin | Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
2026-08-25 | Selasa | Maulid Nabi Muhammad SAW
2026-12-25 | Jumat | Hari Raya Natal / Kelahiran Yesus Kristus
2026-02-16 | Senin | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2026-03-18 | Rabu | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
2026-03-20 | Jumat | Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (*)
2026-03-23 | Senin | Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (*)
2026-03-24 | Selasa | Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (*)
2026-05-15 | Jumat | Kenaikan Yesus Kristus
2026-05-28 | Kamis | Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah (*)
2026-12-24 | Kamis | Hari Raya Natal

## Info Mingguan
Minggu Ke | Tanggal Awal | Tanggal Akhir
M1 | 2024-12-30 | 2025-01-05
M2 | 2025-01-06 | 2025-01-12
M3 | 2025-01-13 | 2025-01-19
M4 | 2025-01-20 | 2025-01-26
M5 | 2025-01-27 | 2025-02-02
M6 | 2025-02-03 | 2025-02-09
M7 | 2025-02-10 | 2025-02-16
M8 | 2025-02-17 | 2025-02-23
M9 | 2025-02-24 | 2025-03-02
M10 | 2025-03-03 | 2025-03-09
M11 | 2025-03-10 | 2025-03-16
M12 | 2025-03-17 | 2025-03-23
M13 | 2025-03-24 | 2025-03-30
M14 | 2025-03-31 | 2025-04-06
M15 | 2025-04-07 | 2025-04-13
M16 | 2025-04-14 | 2025-04-20
M17 | 2025-04-21 | 2025-04-27
M18 | 2025-04-28 | 2025-05-04
M19 | 2025-05-05 | 2025-05-11
M20 | 2025-05-12 | 2025-05-18
M21 | 2025-05-19 | 2025-05-25
M22 | 2025-05-26 | 2025-06-01
M23 | 2025-06-02 | 2025-06-08
M24 | 2025-06-09 | 2025-06-15
M25 | 2025-06-16 | 2025-06-22
M26 | 2025-06-23 | 2025-06-29
M27 | 2025-06-30 | 2025-07-06
M28 | 2025-07-07 | 2025-07-13
M29 | 2025-07-14 | 2025-07-20
M30 | 2025-07-21 | 2025-07-27
M31 | 2025-07-28 | 2025-08-03
M32 | 2025-08-04 | 2025-08-10
M33 | 2025-08-11 | 2025-08-17
M34 | 2025-08-18 | 2025-08-24
M35 | 2025-08-25 | 2025-08-31
M36 | 2025-09-01 | 2025-09-07
M37 | 2025-09-08 | 2025-09-14
M38 | 2025-09-15 | 2025-09-21
M39 | 2025-09-22 | 2025-09-28
M40 | 2025-09-29 | 2025-10-05
M41 | 2025-10-06 | 2025-10-12
M42 | 2025-10-13 | 2025-10-19
M43 | 2025-10-20 | 2025-10-26
M44 | 2025-10-27 | 2025-11-02
M45 | 2025-11-03 | 2025-11-09
M46 | 2025-11-10 | 2025-11-16
M47 | 2025-11-17 | 2025-11-23
M48 | 2025-11-24 | 2025-11-30
M49 | 2025-12-01 | 2025-12-07
M50 | 2025-12-08 | 2025-12-14
M51 | 2025-12-15 | 2025-12-21
M52 | 2025-12-22 | 2025-12-28

## SCurve D1
| Project Name | Auto Bandwidth on Demand
| Client | PT Aplikanusa Lintasarta
| Project Manager | Lesy Nugraheny
| Project Due Date | 2026-08-28
| PO Due Date | 2026-08-31
| W1 Project Date | 2026-05-14
| Project Status Date | 2026-05-08
| Target Linear | Progress | Deviation
| 1% | 1% | 0%
 | time axis 2026-05-07 to 2027-03-27
 | time axis 2026-05-08 to 2027-04-02
No | Task | Bobot | Start Date | Finish Date |  |  | Duration | Linear Target |  | Actual Progress |  | Deviation | time axis 2026-05-08 to 2027-04-02
[8 empty] | Weight (%) | % | Progress | % | %
I | INITIATION & PLANNING | 1% | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | 1 | 100% | 1% | 100% | 1% | 0%
| Kick Off Meeting | 1% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1% | 1% | 1 | 100% | 1% | 100% | 1% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | PREPARATION | 4% | 2026-05-09 | 2026-05-19 |  |  | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.011429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sync Repo with the Staging Repo | 2% | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 2% | 2% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Environment Setup for BOWD | 2% | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2% | 2% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | REQUIREMENT | 10% | 2026-05-12 | 2026-05-26 |  |  | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Analisa & Design | 5% | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 5% | 5% | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.027778 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Requirement Finalize | 5% | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5% | 5% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | ANALYSIS & DESIGN | 20% | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  |  | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Analisa | 7% | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 7% | 7% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technical Design | 5% | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 5% | 5% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design Review & Fix | 3% | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design Sign off | 5% | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5% | 5% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | DEVELOPMENT | 42% | 2026-06-12 | 2026-07-16 |  |  | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Core Feature Development | 15% | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 15% | 15% | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Integration (Guci & Ossera) | 15% | 2026-06-16 | 2026-07-09 | 15% | 15% | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.041667 | 0.041667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bug Fixing Cycle | 12% | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 12% | 12% | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | TESTING | 10% | 2026-07-17 | 2026-08-11 |  |  | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Internal Testing | 2% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2% | 2% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIT | 1% | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1% | 1% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIT Fixing | 2% | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2% | 2% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UAT | 2% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2% | 2% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bug Fixing Cycle | 2% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2% | 2% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UAT Sign Off | 1% | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1% | 1% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | SAST DAST | 6% | 2026-08-13 | 2026-08-20 |  |  | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAST DAST | 2% | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2% | 2% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fixing SAST DAST | 3% | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAST DAST Re-Test | 1% | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1% | 1% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | DEPLOY | 6% | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  |  | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deploy Preparation | 3% | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deployment | 3% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3% | 3% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Go Live | 1% | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1% | 1% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 100% |  |  | Target (%) |  |  |  | 1% |  | 1% | 0% |  | 1 | 1% | 4.778% | 7.032% | 4.733% | 7.267% | 20.33% | 8.333% | 9.167% | 8.167% | 5.733% | 10.1% | 2% | 2.5% | 2.667% | 4.333% | 9.5% | 9.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Actual (%) | [6 empty] | `
Date | time axis 2026-05-08 to 2027-04-02
[14 empty] | Target Linear (%) | 1% | 5.778% | 12.81% | 17.54% | 24.81% | 45.14% | 53.48% | 62.64% | 70.81% | 76.54% | 86.64% | 88.64% | 91.14% | 93.81% | 98.14% | 107.6% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9%
[14 empty] | Cumulative Actual (%) | 2026-05-08: 1%; 2026-10-16: 0%; 2026-10-23: 10%; 2026-10-30: 23%
[14 empty] | Deviation | 0% | -5.778% | -12.81% | -17.54% | -24.81% | -45.14% | -53.48% | -62.64% | -70.81% | -76.54% | -86.64% | -88.64% | -91.14% | -93.81% | -98.14% | -107.6% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -106.9% | -93.94% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9% | -116.9%
| GAP | Date | Target Linear (%) | Cumulative Actual (%)
| -4.2% | 2025-08-10 | 7.6% | 3.4%
| -8.689% | 2025-08-17 | 13.89% | 5.2%
| -4.998% | 2025-08-25 | 18.78% | 13.78%
| -4.6% | 2025-08-31 | 22% | 17.4%
| -1% | 2025-09-07 | 24% | 23%
| -1.5% | 2025-09-14 | 26.5% | 25%
| -1% | 2025-09-21 | 29% | 28%
| 7.5% | 2025-09-28 | 31.5% | 39%
| -34% | 2025-10-05 | 34%
| -36.5% | 2025-10-12 | 36.5%
| -39% | 2025-10-19 | 39%
| -41.95% | 2025-10-26 | 41.95%
| -45.2% | 2025-11-02 | 45.2%
| -48.45% | 2025-11-09 | 48.45%
| -51.7% | 2025-11-16 | 51.7%
| -1% | 2025-11-23 | 50% | 49%
| -2% | 2025-11-30 | 55% | 53%
| -60% | 2025-12-07 | 60%
| -75% | 2025-12-14 | 75%
| -90% | 2025-12-21 | 90%
| -98% | 2025-12-28 | 98%
| -100% | 2026-01-04 | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
[10 empty] | 25% | 27.5% | 30% |  | 0.325 | 2026-05-08: 0.35; 2026-05-15: 0.375; 2026-05-22: 0.4195; 2026-05-29: 0.452; 2026-06-05: 0.4845; 2026-06-12: 0.517; 2026-06-19: 0.581; 2026-06-26: 0.666; 2026-07-03: 0.76; 2026-07-10: 0.848; 2026-07-17: 1
Formulas:
Duration = NETWORKDAYS([Deviation],[Finish Date],Libur!$A2:A56)
Linear Target = IF(C8>[Finish Date],100/100,IF(C8<=[Deviation],0,(NETWORKDAYS([Deviation],C8)/NETWORKDAYS([Deviation],[Finish Date]))))